## 1月
1月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 2月
2月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 3月
3月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 4月
4月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 5月
5月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 6月
6月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 7月
7月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 8月
8月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4
1日
2日 |  | 2026年8月2日富文路桥养修工区 作业项目:无人机喷洒除草剂 作业地点: 上午：鹰厦线k186+740-k200+590 下午：鹰厦线k207+500-k213+500 作业时间: 5:00-10:30 15:00-18:30 作业负责人:姜小雨fv3453073 工地防护员:孙鹏贺fv3453136 驻站：上午卫闽:李鑫（执法仪不足） 下午富文：李鑫（执法仪不足） 作业人数:民工7人 工机具:作业工具，无人机一台，油式喷壶两台，水桶4个，安全帽7个，扁挑2根，执法仪1终端机2 安全帽8 跨线里程: k186+738+820+900 k187+200+300+500 K190+100+400+760+800，K191+200+350+650+950，K192+100+200 k196+300+800 k199+350+720+980 k200+280+650+850+960 k208+100+300+500
3日 | 富文路桥养修工区2026年8月3日计划 上午 作业里程：K184+100-K185+800 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：打药水、桥梁测量 作业负责人：路警fv3453075 驻站拿口：刘志华fv3453151 工地防护：侯展fv3453146 作业人员：蒋坤宏 胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀4锹2喷壶4水桶2安全带2安全帽2 下午 作业里程：K194+600-K195+700 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理外观、打药水 作业负责人：路警fv3453075 驻站卫闽：刘志华fv3453151 工地防护：侯展fv3453146 作业人员：蒋坤宏 胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀4锹2喷壶4水桶2安全绳1 外部环境巡查：陈日义 光泽秋检：许梁 K230抢险：负责：张帅fv3453148驻站：李国督（执法仪不足）工地：乔华fv3453147 智慧农业：负责：姜小雨fv3453073驻站：李鑫（执法仪不足）工地：孙鹏贺fv3453136 技师培训：张强 探亲：牛钊 育儿：刁振国 补休：李辉 | 2026年8月3日富文抢险队 作业里程:k229+000−k230+500 作业项目：清理水沟、检查道、坡面砍草、砂浆抹面、备料、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 驻站顺昌：李国督（执法仪不足） 工地防护员：乔华fv3453147 作业人员：民工14人，职工3人。 作业机具：砍刀8安全帽14铁锹6锄头5，手锤2，钢钎2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4，割草机1 跨线里程： k229+150+380+660+720+880 k230+080+200+360+480 | 2026年8月3日富文路桥养修工区 作业项目:无人机喷洒除草剂 作业地点: 上午：鹰厦线k186+740-k200+590 下午：鹰厦线k207+500-k213+500 作业时间: 5:00-10:30 15:00-18:30 作业负责人:姜小雨fv3453073 工地防护员:孙鹏贺fv3453136 驻站：上午卫闽:李鑫（执法仪不足） 下午富文：李鑫（执法仪不足） 作业人数:民工7人 工机具:作业工具，无人机一台，油式喷壶两台，水桶4个，安全帽7个，扁挑2根，执法仪1终端机2 安全帽8 跨线里程: k186+738+820+900 k187+200+300+500 K190+100+400+760+800，K191+200+350+650+950，K192+100+200 k196+300+800 k199+350+720+980 k200+280+500 k208+100+300+500
4日 | 富文路桥养修工区2026年8月4日计划 上午 作业里程：K197+300-K199+000 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：打药水、桥梁测量 作业负责人：路警fv3453075 驻站卫闽：刘志华（执法仪不足） 工地防护：侯展fv3453146（跟班学习：陈日义） 中间防护：蒋坤宏fv3453151 作业人员：胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀4锹2喷壶4水桶2安全带2安全帽2 下午 作业里程：K194+600-K195+724 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理外观、处理小树竹 作业负责人：路警fv3453075 驻站卫闽：刘志华fv3453151 工地防护：侯展fv3453146（跟班学习：陈日义） 作业人员：蒋坤宏 胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀7锹1安全绳1 光泽秋检：许梁 K230抢险：负责：张帅fv3453148驻站：李国督（执法仪不足）工地：乔华fv3453147 智慧农业：负责：姜小雨fv3453073驻站：李鑫（执法仪不足）工地：孙鹏贺fv3453136 技师培训：张强 探亲：牛钊 育儿：刁振国 补休：李辉 | 2026年8月4日富文抢险队 作业里程:k229+800−k231+000 作业项目：清理水沟、检查道、坡面砍草、砂浆抹面、备料、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 驻站顺昌：李国督（执法仪不足） 工地防护员：乔华fv3453147 作业人员：民工14人，职工3人。 作业机具：砍刀8安全帽14铁锹6锄头5，手锤2，钢钎2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4，割草机1 跨线里程： k229+880 k230+080+200+480+750 k231+000 | 2026年8月4日富文路桥养修工区 作业项目:无人机喷洒除草剂 作业地点: 上午：鹰厦线k182+000-k194+539 下午：鹰厦线k212+000-k226+146 作业时间: 5:00-10:30 15:00-18:30 作业负责人:姜小雨fv3453073 工地防护员:孙鹏贺fv3453136 驻站：上午拿口:李鑫（执法仪不足） 下午埔上：李鑫（执法仪不足） 作业人数:民工7人 工机具:作业工具，无人机一台，油式喷壶两台，水桶4个，安全帽7个，扁挑2根，执法仪1终端机2 安全帽8 跨线里程: k182+200+400+900 k183+300+450+800 k184+230+450+660+800+900 k185+250+400 k186+738+820+900 k187+200+300+500 k212+500+700+920 k225+200+350+520+700
5日 | 富文路桥养修工区2026年8月5日计划 上午 作业里程：K224+300-K225+400 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：清理水沟盖板、打药水、整修限高牌 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站埔上：刘志华fv3453151 工地防护：侯展fv3453146 中间防护：蒋坤宏fv3453136 作业人员：姜小雨 李鑫 路警 孙鹏贺 吴章荣 张勉 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀4锹2喷壶4水桶2撬棍2大锤1梯子1安全帽3 下午 作业里程：K196+400-K197+900 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理水沟、打药水、清理涵渠 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站卫闽：刘志华fv3453151 工地防护：侯展fv3453146 作业人员：姜小雨 李鑫 路警 孙鹏贺 蒋坤宏 吴章荣 张勉 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀7锹2喷壶4水桶2锄头1 室内：胡佳辉 光泽秋检：许梁 K230抢险：负责：张帅fv3453148驻站：李国督fv3453073工地：乔华fv3453147 技师培训：张强 探亲：牛钊 育儿：刁振国 补休：李辉 事假：李新杰 | 2026年8月5日富文抢险队 作业里程:k229+800−k231+000 作业项目：清理水沟、检查道、坡面砍草、砂浆抹面、备料、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 驻站顺昌：李国督fv3453073 工地防护员：乔华fv3453147 作业人员：民工14人，职工3人。 作业机具：砍刀8安全帽14铁锹6锄头5，手锤2，钢钎2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4，割草机1 跨线里程： k229+880 k230+080+200+480+750 k231+000
6日 | 富文路桥养修工区2026年8月6日计划 上午 作业里程：K219+014-K221+400 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：桥梁检测、打药水 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站埔上：刘志华fv3453151 工地防护：孙鹏贺fv3453146 作业人员：蒋坤宏 吴章荣 张勉 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀4锹2喷壶3水桶2安全帽3安全带3 下午 作业里程：K222+800-K224+300 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理外观、打药水 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站埔上：刘志华fv3453151 工地防护：孙鹏贺fv3453146 作业人员：蒋坤宏 吴章荣 张勉 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀4锹2喷壶3水桶2 盯控：李鑫 胡佳辉 光泽秋检：许梁 K230抢险：负责：路警fv3453148驻站：李国督fv3453073工地：侯展fv3453147 党员会：张帅 乔华 张强 水泥厂验收、生产会：陈日义 探亲：牛钊 育儿：刁振国 补休：李辉 事假：李新杰 | 2026年8月6日富文抢险队 作业里程:k229+800−k231+000 作业项目：清理水沟、检查道、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:路警fv3453148 驻站顺昌：李国督fv3453073 工地防护员：侯展fv3453147 作业人员：民工14人，职工3人。 作业机具：砍刀8安全帽14铁锹6锄头5，手锤2，钢钎2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4，割草机1 跨线里程： k229+880 k230+080+200+480+750 k231+000
7日 | 富文路桥养修工区2026年8月7日计划 上午 作业里程：K205+300-K207+000 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：桥梁检测、打药水、清理水沟涵渠、清理外观 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站富文：刘志华fv3453151 工地防护：侯展fv3453146 作业人员：乔华 路警 孙鹏贺 李国督 蒋坤宏 吴章荣 傅基荣 作业工具：刀4锹2喷壶3水桶2安全帽2安全带2线坠1水平尺1卷尺1直角尺1打草机1 下午 作业里程：K217+821-K219+014 作业时间：15: 00-16:30 （16:30-18:00室内学习及环境卫生） 作业项目：清理杂灌 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站埔上：刘志华fv3453151 工地防护：侯展fv3453146 作业人员：乔华 路警 孙鹏贺 李国督 蒋坤宏 吴章荣 傅基荣 作业工具：刀5安全帽6安全带2安全绳2油锯1 盯控：李鑫 胡佳辉 光泽秋检：许梁 K230抢险：负责：张帅fv3453148 邵武防护：张强 探亲：牛钊 育儿：刁振国 补休：陈日义、李辉 事假：章文河、张勉、陈财丁、李新杰 | 2026年8月7日富文抢险队 作业里程:k229+800−k231+000 作业项目：清理水沟、检查道、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 作业人员：民工17人，职工1人。 作业机具：砍刀17安全帽17铁锹6锄头4，手锤5，钢钎5，扁担15，灰抹4，灰桶30，勾缝器2，割草机1 作业人员在天沟上作业，未上线路，不设防护
8日 |  | 2026年8月8日富文抢险队 作业里程:k229+800−k231+000 作业项目：清理水沟、检查道、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 作业人员：民工17人，职工1人。 作业机具：砍刀17安全帽17铁锹6锄头4，手锤5，钢钎5，扁担15，灰抹4，灰桶30，勾缝器2，割草机1 作业人员在天沟上作业，未上线路，不设防护
9日 |  | 2026年8月9日富文抢险队 作业里程:k235+500−k236+000 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理外观、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:乔华fv3453148 驻站顺昌：张帅fv3453073 工地防护员：侯展fv3453146 作业人员：民工18人，职工3人。 作业机具：砍刀8安全帽18铁锹6锄头5，手锤2，钢钎2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4，割草机1 跨线里程： k235+680+720+750+800
10日 | 富文路桥养修工区2026年8月10日计划 上午 作业里程：K190+000-K191+800 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：桥梁检测、打药水、搜山砍草 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站卫闽：刘志华（执法仪不足） 工地防护：张强fv3453146 作业人员：姜小雨 路警 孙鹏贺 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀6锹2喷壶2水桶2安全帽2安全带6安全绳6线坠1水平尺1卷尺1直角尺1 下午 作业里程：K191+800-K194+539 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理杂灌、处理小树竹 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站卫闽：刘志华（执法仪不足） 工地防护：张强fv3453146 作业人员：姜小雨 路警 孙鹏贺 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀8安全帽10安全绳2油锯1 盯控：李鑫 胡佳辉 李辉 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：蒋坤宏fv3453151 K235抢险：负责：张帅fv3453148驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 探亲：牛钊 补休：刁振国 许梁 | 2026年8月10日富文抢险队 作业里程:k235+500−k236+000 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理外观、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护员：侯展fv3453147 作业人员：民工21人，职工3人。 作业机具：砍刀8安全帽21铁锹6锄头5，手锤2，钢钎2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4，割草机1 跨线里程： k235+680+720+750+800
11日 | 富文路桥养修工区2026年8月11日计划 上午 作业里程：K190+000-K192+200 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：搜山砍草、清理防加设备、清理涵渠 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站卫闽：张强（执法仪不足）（姜小雨跟班学习驻站） 工地防护：路警fv3453146 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀6锹1安全帽7安全带6安全绳6 下午 作业里程：K191+800-K194+539 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理涵渠、处理小树竹 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站卫闽：张强（执法仪不足）（姜小雨跟班学习驻站） 工地防护：路警fv3453146 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀6锹1安全帽7安全绳2油锯1 盯控：李鑫 胡佳辉 李辉 光泽秋检：许梁 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：张帅fv3453148驻站：蒋坤宏（执法仪不足）工地：孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 补休：刁振国 年休：刘志华 | 2026年8月11日富文抢险队 作业里程:k200+000−k202+025 作业项目：清理水沟、清理外观、坡面砍草 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 驻站陈坊：蒋坤宏执法仪不足 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工21人，职工3人。 作业机具：砍刀8安全帽21安全带6安全绳6铁锹6锄头5，割草机1油锯1 跨线里程： k200+178+290+350+420+680+720+750+800 k201+150+360+550
12日 | 富文路桥养修工区2026年8月12日计划 一组上午 作业里程：K182+000-K187+500 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站拿口：张强（执法仪不足） 工地防护：路警fv3453146 作业人员：傅飞耀 侯印鑫 陈日义 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪2 终端机2 砍刀2铁锹1检查锤1测距仪1钢卷尺1水平尺1手电1 下午 室内整理资料 二组上午 作业里程：K205+300-K206+700 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：清理水沟、处理小树竹 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站陈坊：蒋坤宏（执法仪不足） 工地防护：李鑫（执法仪不足） 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 作业工具：刀3锹1割草机1面罩1 下午 作业里程：K201+100-K202+025 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理水沟、处理小树竹 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站陈坊：蒋坤宏（执法仪不足） 工地防护：李鑫（执法仪不足） 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 作业工具：刀4锹1 盯控：胡佳辉 李辉 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：张帅fv3453148驻站：蒋坤宏（执法仪不足）工地：孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 补休：刁振国 年休：刘志华 事假：章文河 | 2026年8月12日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理外观、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 驻站陈坊：蒋坤宏执法仪不足 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀10安全帽23铁锹6，锄头5，手锤5，钢钎5，大锤2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4 跨线里程： k200+150+200+250 | 富文路桥k230整改2026年8月12日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10:30 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机1，取芯机1，电镐1，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1
13日 | 富文路桥养修工区2026年8月13日计划 上午 作业里程：K187+500-K192+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站拿口：张强fv3453075 工地防护：李鑫fv3453146 作业人员：侯印鑫 陈日义 姜小雨 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3安全带2安全帽2 下午 室内整理资料 盯控：胡佳辉 李辉 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：张帅fv3453148驻站：蒋坤宏fv3453136工地：孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 补休：刁振国 年休：刘志华 事假：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 |  | 富文路桥k230整改2026年8月13日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10:30 （6：30～9：00共用天窗） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机1，取芯机1，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
14日 | 富文路桥养修工区2026年8月14日计划 上午一组 作业里程：K192+000-K199+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站卫闽：张强fv3453075 工地防护：李鑫fv3453146 作业人员：傅飞耀 侯印鑫 陈日义 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3安全带2安全帽2 二组 作业里程：K229+900-K236+000 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：雨后重点地段设备检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：姜小雨fv3453136 驻站顺昌：李国督（执法仪不足） 工地防护：孙鹏贺fv3453151 作业人员：蒋坤宏 作业工具：砍刀1铁锹1锄头1手电1对讲机2油漆1刷子1 下午 室内学习及环境卫生 负责人：陈日义 人员：姜小雨 李鑫 张强 路警 孙鹏贺 蒋坤宏 胡佳辉 许梁 盯控：李辉 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：（施工队人员不足停工） 探亲：牛钊 补休：张帅 刁振国 胡佳辉 年休：刘志华 事假：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 |  | 富文路桥k230整改2026年8月14日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10:30 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机1，取芯机1，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
15日 |  |  | 富文路桥k230整改2026年8月15日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10:30 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机1，取芯机1，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
16日 |  |  | 富文路桥k230整改2026年8月16日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10:30 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机1，取芯机1，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
17日 | 富文路桥养修工区2026年8月17日计划 上午 作业里程：K189+600-K191+800 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：涵渠保养、处理倒树、刷新标志 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站卫闽：张强fv3453151 工地防护：蒋坤宏fv3453146 作业人员：姜小雨 路警 孙鹏贺 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀6锹2油锯1安全帽5灰桶4水桶2锤子2小钢钎2油漆刷2 下午 作业里程：K191+800-K194+850 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理涵渠、清理外观、刷新标志、打药水 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站卫闽：张强fv3453151 工地防护：蒋坤宏fv3453146 作业人员：姜小雨 路警 孙鹏贺 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：刀6锹1油漆刷2喷壶2水桶1 室内：张帅 盯控：许梁 桥隧工轮训：李鑫 刘志华 胡佳辉 李辉 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：施工队人员不足 探亲：牛钊 补休：刁振国 |  | 富文路桥k230整改2026年8月17日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10:30 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机1，取芯机1，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
18日 | 富文路桥养修工区2026年8月18日计划 上午一组 作业里程：K203+000-K209+100 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站富文：张强（执法仪不足） 工地防护：蒋坤宏fv3453146 作业人员：傅飞耀 侯印鑫 陈日义 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3安全带2安全帽2 二组 作业里程：K182+000-K185+000 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：清理涵渠、标志刷新 作业负责人：姜小雨fv3453075 （单边作业不设驻站） 工地防护：孙鹏贺 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 作业工具：砍刀5铁锹2对讲机2油漆1刷子1 下午 作业里程：K191+800-K192+100 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：线下清理便道 作业负责人：姜小雨fv3453136 （线下作业不设驻站） 工地防护：孙鹏贺fv3453151 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 作业工具：砍刀5割草机1面罩1 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：张帅fv3453148 桥隧工轮训：李鑫 刘志华 胡佳辉 李辉 探亲：牛钊 补休：刁振国 | 2026年8月18日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理外观、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工29人，职工1人。 作业机具：砍刀10安全帽29铁锹6，锄头5，手锤5，钢钎5，大锤2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4 | 富文路桥k230整改2026年8月18日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 驻站顺昌：李国督 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机1，取芯机1，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
19日 | 富文路桥养修工区2026年8月19日计划 上午一组 作业里程：K231+000-K236+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站顺昌：李国督（执法仪不足） 工地防护：蒋坤宏fv3453146 作业人员：傅飞耀 侯印鑫 陈日义 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3安全带2安全帽2 二组 作业里程：K212+300-K213+000 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：清理涵渠、清理外观 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站富文：张强fv3453136 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 作业工具：砍刀6铁锹2 下午 作业里程：K191+800-K194+850 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：线下清理便道、清理涵渠、刷新标志 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站卫闽：张强fv3453136 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 作业工具：砍刀5割草机1面罩1铁锹1油漆刷1 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：张帅fv3453148 探亲：牛钊 补休：刁振国 桥隧工轮训：李鑫 刘志华 胡佳辉 李辉 | 2026年8月19日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工23人，职工1人。 作业机具：砍刀10安全帽23铁锹6，锄头5，手锤5，钢钎5，大锤2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4 | 富文路桥k230整改2026年8月19日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
20日 | 富文路桥养修工区2026年8月20日计划 上午一组 作业里程：K227+622-K231+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站顺昌：李国督（执法仪不足） 工地防护：蒋坤宏fv3453146 作业人员：傅飞耀 侯印鑫 陈日义 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3安全带2安全帽2 二组 作业里程：K208+000-K211+347 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：桥梁检测、清理外观、清理水沟、标志刷新 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站富文：刘志华（执法仪不足） 工地防护员：张强fv3453136 作业人员：吴章荣 李新杰 陈财丁 章文河 作业工具：砍刀4铁锹1安全帽2安全带2线坠1水平尺1钢卷尺1油漆刷1 下午 作业里程：K203+000-K203+900 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理水沟、清理外观、刷新标志 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站富文：刘志华（执法仪不足） 工地防护员：张强fv3453136 作业人员：吴章荣 李新杰 陈财丁 章文河 作业工具：砍刀3铁锹1割草机1面罩1油漆刷1 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：1️⃣张帅fv3453148 2️⃣孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 补休：李鑫 刁振国 胡佳辉 李辉 事假：张勉 | 富文路桥k230整改2026年8月20日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （6：30～9：00共用天窗） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工4人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽4，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2 | 2026年8月20日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148、孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工23人，职工2人。 作业机具：砍刀10安全帽23铁锹6，锄头5，手锤5，钢钎5，大锤2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4
21日 | 富文路桥养修工区2026年8月21日计划 上午 作业里程：K222+000-K227+622 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站吉舟：刘志华fv3453075 工地防护：蒋坤宏fv3453146 作业人员：傅飞耀 侯印鑫 陈日义 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3 下午 室内学习及环境卫生 负责：陈日义 作业人员：姜小雨 刘志华 路警 蒋坤宏 许梁 傅基荣 室内：姜小雨 无人机VR视频：张强 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：张帅fv3453148 盯控：李鑫、孙鹏贺 探亲：牛钊 补休：刁振国 胡佳辉 李辉 事假：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 | 2026年8月21日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453148 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工23人，职工2人。 作业机具：砍刀10安全帽23铁锹6，锄头5，手锤5，钢钎5，大锤2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4 | 富文路桥k230整改2026年8月21日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工4人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽4，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
22日 |  |  | 富文路桥k230整改2026年8月22日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽4，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
23日 |  | 2026年8月23日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:姜小雨fv3453148 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工13人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽13铁锹6，锄头5，手锤3，钢钎3，大锤2，扁担6，灰抹4，灰桶12，勾缝器3 | 富文路桥k230整改2026年8月23日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，备料转运材料 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽4，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
24日 | 富文路桥养修工区2026年8月24日计划 上午 作业里程：K198+000-K203+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站陈坊：刘志华fv3453075 工地防护：李鑫fv3453146 作业人员：傅飞耀 陈日义 姜小雨 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3 下午一组 作业里程：K0+000-K4+500（水泥厂专用线） 作业时间：15: 00-17:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站顺昌：李国督（执法仪不足） 工地防护：李鑫fv3453146 作业人员：陈日义 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3 二组 作业里程：K209+100-K211+347 作业时间：15: 00-17:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：傅飞耀（华德安） 驻站富文：刘志华fv3453075 工地防护：姜小雨fv3453148 作业人员：路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3 南昌学习：张帅 防洪盯控：张强 胡佳辉 李辉 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 补休：刁振国 蒋坤宏 事假：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 | 富文路桥k230整改2026年8月24日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （6：30～9：00共用天窗） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，整治缩缝备料转运材料，清理场地、 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2 | 2026年8月24日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工13人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽13铁锹6，锄头5，手锤3，钢钎3，大锤2，扁担6，灰抹4，灰桶12，勾缝器3
25日 | 富文路桥养修工区2026年8月25日计划 上午一组 作业里程：K211+347-K219+014 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站埔上：刘志华（执法仪不足） 工地防护：张强fv3453136 作业人员：傅飞耀 陈日义 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机3砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3 二组 作业里程：K230+800-K232+500 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：雨后重点地段设备检查、处理小树竹、清理水沟 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站顺昌：李国督（执法仪不足） 工地防护：李鑫fv3453146 作业人员：蒋坤宏 作业工具：砍刀2铁锹1 下午 一组室内整理秋检资料 二组 作业里程：K232+500-K235+000 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：安装签字牌、处理小树竹、清理水沟、回填盗墓坑 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站顺昌：李国督（执法仪不足） 工地防护：李鑫fv3453136 作业人员：蒋坤宏 作业工具：砍刀2铁锹1扎带20锄头1 南昌学习：张帅 防洪盯控：胡佳辉 李辉 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 补休：刁振国 事假：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 | 2026年8月25日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工11人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽11铁锹6，锄头5，手锤3，钢钎3，大锤2，扁担6，灰抹4，灰桶12，勾缝器3 | 富文路桥k230整改2026年8月25日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，整治缩缝备料转运材料，清理场地、 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
26日 | 富文路桥养修工区2026年8月26日计划 上午一组 作业里程：K218+500-K222+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：设备秋检、外部环境检查、处理小树竹、桥隧涵标志刷新 作业负责人：赵英垒（华德安） 驻站埔上：刘志华（执法仪不足） 工地防护：蒋坤宏fv3453136 作业人员：陈日义 路警 许梁 芦俊涛 傅基荣 作业工具：执法仪5终端机2砍刀2铁锹1检查锤1测距仪2钢卷尺2水平尺1手电2对讲机3 二组 作业里程：K211+347-K213+500 作业时间：5: 00-10:00 15:00-18:00 作业项目：清理外观、清理涵渠、拆除废弃标志、清理防加设备 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站富文：张强（执法仪不足） 工地防护：李鑫fv3453146 作业人员：吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 章文河 作业工具：砍刀5铁锹1大锤1安全带2安全绳2安全帽2 下午 一组室内整理秋检资料 南昌学习：张帅 防洪盯控：胡佳辉 李辉 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 补休：刁振国 | 2026年8月26日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面、搬运材料 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工11人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽11铁锹6，锄头5，手锤3，钢钎3，大锤2，扁担6，灰抹4，灰桶12，勾缝器3 | 富文路桥k230整改2026年8月26日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，整治缩缝备料转运材料，清理场地、 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
27日 | 富文路桥养修工区2026年8月27日计划 上午一组 作业里程：K211+400-K213+000 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：处理危树、清理外观、清理水沟 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站富文：刘志华fv3453073 工地防护：张强fv3453136 作业人员：路警 蒋坤宏 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7铁锹2对讲机3油锯1安全绳3安全带2安全帽11 车间把关：徐鹏 下午 作业里程：K186+500-K187+500 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：处理倒树、清理水沟 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站拿口：刘志华fv3453073 工地防护：张强fv3453136 作业人员：姜小雨 路警 蒋坤宏 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7铁锹2对讲机3油锯1安全绳3安全带2安全帽10 上午无人机盯控下午大班作业：姜小雨 南昌学习：张帅 邵武秋检：许梁 室内：胡佳辉 李辉 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 K230抢险：负责：乔华fv3453073驻站：李国督（执法仪不足）工地：侯展fv3453147 探亲：牛钊 补休：李鑫 刁振国 | 2026年8月27日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：清理水沟、砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，开挖检查道 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工23人，职工1人。 作业机具：砍刀7安全帽23铁锹6，锄头5，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶18，勾缝器5 | 富文路桥k230整改2026年8月27日计划 作业里程：K230+370-K230+900 作业时间： 上午5: 00-10：30 （） 下午15：00～18：30 作业项目：护坡脚墙钻孔，安设排水管，框架梁回填封闭，整治缩缝备料转运材料，清理场地、 作业负责人：乔华 fv3453073 驻站顺昌：李国督执法仪不足 工地防护：侯展fv3453147 作业人员：职工3人，民工8人 作业工具：发电机2，取芯机2，电镐2，安全绳4，安全帽8，安全带4，卷尺1，手锤2，钢钎2，灰桶4扁担2铁锹3、锄头2，斗车2撬棍1，草刀2
28日 | 富文路桥养修工区2026年8月28日计划 上午一组 作业里程：K203+000-K205+500 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：雨后设备检查、清理外观、清理水沟、刷新标志 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站富文：刘志华（执法仪不足） 工地防护：张强fv3453136 作业人员：侯展 路警 蒋坤宏 吴章荣 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀6铁锹2对讲机3安全绳1 下午 作业里程：K212+300-K213+000 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：处理倒树、清理水沟 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站富文：刘志华（执法仪不足） 工地防护：张强fv3453136 作业人员：侯展 路警 蒋坤宏 吴章荣 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7铁锹1对讲机3油锯1安全绳3安全带2安全帽9 室内制作涵标、应急：姜小雨 乔华 南昌学习：张帅 邵武秋检：许梁 防洪盯控：胡佳辉 李辉 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 补休：李鑫 刁振国 李国督 许梁 事假：张勉 | 2026年8月28日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：清理水沟、砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，开挖检查道 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工11人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽11铁锹2，锄头3，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶10，勾缝器4，发电机1，电锤1
29日 | 富文路桥养修工区2026年8月29日计划 作业里程：K185+545-K187+500 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：清理外观、清理水沟、清理坡面倒树、刷新标志 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站拿口：刘志华fv3453146 工地防护：张强fv3453136 作业人员：姜小雨 乔华 路警 蒋坤宏 李辉 陈财丁 傅基荣 作业工具：砍刀7铁锹2对讲机3安全绳2油锯1安全帽8油漆刷1 下午 作业里程：K211+347-K213+500 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：清理水沟，清理外观 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站富文：刘志华fv 3453146 工地防护：张强fv3453136 作业人员： 姜小雨 乔华 路警 蒋坤宏 李辉 陈财丁 傅基荣 作业工具：砍刀7铁锹1对讲机3 防洪盯控：胡佳辉 探亲：牛钊
30日 | 富文路桥养修工区2026年8月30日计划 作业里程：K187+500-K191+800 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：雨后设备检查、清理外观、清理水沟、刷新标志 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站拿口：刘志华fv3453146 工地防护：张强fv3453136 作业人员：姜小雨 乔华 路警 蒋坤宏 李辉 陈财丁 作业工具：砍刀6铁锹2对讲机3油漆刷1 下午 作业里程：K195+724-K199+000 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：雨后设备检查、清理水沟、清理外观、刷新标志 作业负责人：陈日义fv3453075 驻站卫闽：刘志华fv 3453146 工地防护：张强fv3453136 作业人员： 姜小雨 乔华 路警 蒋坤宏 李辉 陈财丁 作业工具：砍刀6铁锹2对讲机3.油漆刷2 防洪盯控：胡佳辉 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 探亲：牛钊 | 2026年8月30日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：清理水沟、砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，开挖检查道 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工11人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽11铁锹2，锄头3，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶10，勾缝器4，发电机1，电锤1
31日 | 富文路桥养修工区2026年8月31日计划 一组上午： 作业里程：K203+000-K205+300 作业时间：5: 00-10:00 作业项目：雨后设备检查、清理外观、刷新标志、修补挡墙 、处理倒树 作业负责人：乔华fv3453075 驻站富文：张强fv3453146 工地防护：蒋坤宏fv3453136 作业人员：吴章荣 张勉 陈财丁 李新杰 章文和 作业工具：砍刀6铁锹2对讲机3油漆刷1灰桶2水桶1抹子2锤子1钢钎1勾缝器2油锯1安全绳1安全帽2 二组上午： 作业里程：K205+300−209+100 作业时间：05:00-10:00 作业项目：刷新标志，清理外观 作业负责人：姜小雨fv3453147 驻站富文：张强fv3453146 工地防护：李鑫fv3453148 作业人员:傅基荣 作业工具：砍刀2对讲机2油漆刷1 下午 作业里程：K219+000-k221+600 作业时间：15: 00-18:00 作业项目：雨后设备检查、刷新标志、清理外观、打药水 作业负责人：姜小雨fv3453147 驻站埔上：张强fv3453146 工地防护：蒋坤宏fv3453148 作业人员： 乔华 李鑫 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7铁锹2对讲机3喷壶4水桶2刷子1 防洪盯控：胡佳辉 李辉 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 邵武秋检：陈日义 许梁 室内：张帅 路警 探亲：牛钊 补休：侯展 刁振国 李国督 年休：刘志华 | 2026年8月31日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：清理水沟、砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，开挖检查道 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工11人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽11铁锹2，锄头3，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶10，勾缝器4，发电机1，电锤1
Note on B15: 70697: 抢险队停工，张帅蒋坤宏补休
Note on D24: So what: 下午雨休
Note on C25: So what: 下午雨休

## 9月
9月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4
1日 | 富文路桥养修工区2026年9月1日计划 一组上午： 作业里程：K227+622-K231+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：雨后设备检查、清理外观、清理水沟 作业负责人：张帅fv3453075 驻站顺昌：张强fv3453146 工地防护：蒋坤宏fv3453136 作业人员：吴章荣 张勉 作业工具：砍刀3铁锹1对讲机3 二组上午： 作业里程：K231+00-236+00 作业时间：05:00-10:30 作业项目：雨后设备检查、清理外观、清理水沟 作业负责人：路警fv3453147 驻站顺昌：张强fv3453146 工地防护：李鑫fv3453148 作业人员:姜小雨 李新杰 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀5对讲机3铁锹1 下午 作业里程：K212+000-k213+000 作业时间：15: 00-17:30 作业项目：处理坡面倒树、清理水沟、清理外观、打药水 作业负责人：路警fv3453147 驻站富文：张强fv3453146 工地防护：蒋坤宏fv3453136 作业人员： 张帅 姜小雨 李鑫 吴章荣 张勉 李新杰 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7铁锹2对讲机3喷壶4水桶2油锯1安全绳2安全带2安全帽5 防洪盯控：胡佳辉 李辉 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 邵武秋检：陈日义 许梁 探亲：牛钊 李国督 补休：侯展 刁振国 乔华 年休：刘志华 事假：陈财丁 | 2026年9月1日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：清理水沟、砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，开挖检查道 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工11人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽11铁锹2，锄头3，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶10，勾缝器4，发电机1，电锤1
2日 | 富文路桥养修工区2026年9月2日计划 上午作业里程：K189+300-K191+800 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：清理水沟、清理检查道、处理倒树、打药水 作业负责人：张帅fv3453075 驻站卫闽：张强fv3453146 工地防护：蒋坤宏fv3453136 作业人员：姜小雨 李鑫 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7对讲机3油锯1安全绳2安全带1安全帽2铁锹2喷雾器2水桶2 下午 作业里程：K211+347-k213+000 作业时间：15: 00-17:30 作业项目：清理水沟、清理外观、打药水 作业负责人：张帅fv3453075 驻站富文：张强fv3453146 工地防护：蒋坤宏fv3453136 作业人员： 姜小雨 李鑫 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7铁锹2对讲机3喷壶4水桶2 防洪盯控：胡佳辉 李辉 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 邵武秋检：陈日义 许梁 外部环境排查：路警 探亲：牛钊 李国督 补休：侯展 刁振国 乔华 年休：刘志华 | 2026年9月2日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：清理水沟、砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，开挖检查道 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工11人，职工1人。 作业机具：砍刀5安全帽11铁锹2，锄头3，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶10，勾缝器4，发电机1，电锤1
3日 | 富文路桥养修工区2026年9月3日计划 上午作业里程：K190+000-K191+800 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：清理水沟、清理外观 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站卫闽：蒋坤宏fv3453136 工地防护：李鑫fv3453148 作业人员：李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7对讲机3铁锹1，安全绳1割草机1 下午 作业里程：K185+545-K187+500 作业时间：15: 00-17:30 作业项目：清理水沟、清理外观、刷新标志 作业负责人：姜小雨fv3453075 驻站拿口：蒋坤宏fv3453136 工地防护：李鑫fv3453148 作业人员： 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀7铁锹2割草机1对讲机3油漆刷1 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 邵武秋检：陈日义 许梁 上午无人机盯控，下午生产会：路警 党员会：张帅 乔华 张强 室内：胡佳辉 探亲：牛钊 李国督 补休：侯展 刁振国 年休：刘志华 | 2026年9月3日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，开挖检查道，制模，检查道浇筑混凝土 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工23人，职工1人。 作业机具：砍刀8安全帽23铁锹6，锄头4，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶18，勾缝器4，发电机1，电锤1
4日 | 富文路桥养修工区2026年9月4日计划 上午作业里程：K190+200-K191+800 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：清理水沟、清理外观、处理小树竹 作业负责人：张帅fv3453075 驻站卫闽：蒋坤宏fv3453136 工地防护：李鑫fv3453148 作业人员：姜小雨 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀9对讲机3铁锹1，安全绳1割草机1.油锯1安全帽5 下午 工区环境卫生及周学习 作业负责人：张帅 作业人员：姜小雨 李鑫 蒋坤宏 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 邵武秋检：陈日义 路警 许梁 防洪盯控：胡佳辉 李辉 邵武防护：张强 探亲：牛钊 李国督 补休：乔华 侯展 刁振国 年休：刘志华 | 2026年9月4日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，开挖检查道，制模，检查道浇筑混凝土 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工23人，职工1人。 作业机具：砍刀8安全帽23铁锹6，锄头4，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶18，勾缝器4，发电机1，电锤1
5日 | 富文路桥养修工区2026年9月5日计划 作业里程：K193+000-K194+539 作业时间：5: 00-10:30 15:00-17:30 作业项目：清理水沟、清理外观、处理小树竹 作业负责人：路警fv3453075 驻站卫闽：蒋坤宏fv3453136 工地防护：李鑫fv3453148 作业人员：张帅 李辉 吴章荣 陈财丁 作业工具：砍刀4对讲机3铁锹1，安全绳1割草机1.油锯1安全帽4 K200抢险：负责：孙鹏贺fv3453151 邵武秋检：陈日义 许梁 盯控：张强 胡佳辉 探亲：牛钊 李国督 | 2026年9月5日富文抢险队 作业里程:k199+800−k201+800 作业项目：砂浆抹面、搬运材料、打缝勾缝，清理水沟，清理涵管淤积 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:孙鹏贺fv3453151 （不上线作业，单边一侧作业，不设防护体系） 作业人员：民工21人，职工1人。 作业机具：砍刀8安全帽21铁锹6，锄头4，手锤7，钢钎7，大锤2，扁担10，灰抹6，灰桶14，勾缝器4，
6日 | 富文路桥养修工区2026年9月6日计划 作业里程：K199+000-K200+00 作业时间：5: 00-10:30 15:00-17:30 作业项目：清理水沟、清理外观、处理小树竹 作业负责人：路警fv3453146 驻站卫闽：李鑫fv3453148 工地防护：乔华fv3453073 作业人员： 李辉 吴章荣 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀4对讲机3铁锹1，安全绳1割草机1.油锯1安全帽4 K192抢险：负责：张帅fv3453075 驻站卫闽：李鑫Fv3453148 工地防护：孙鹏贺Fv3453151 K189施工交底：张强 蒋坤宏 盯控：胡佳辉 探亲：牛钊 李国督 | 2026年9月6日富文抢险队 作业里程:k190+400−k193+900 作业项目：清理水沟、外观，涵渠砍草清淤，打药水 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453075 驻站卫闽：李鑫fv3453148 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工20人，职工3人。 作业机具：砍刀8安全帽20安全绳2铁锹4锄头2，割草机2油锯1喷雾器2 跨线里程： k190+350+420+680+720+750+800 k191+150+360+550+800 k192+460+730+940 k193+160+250
7日 | 富文路桥养修工区2026年9月7日计划 上午作业里程：K221+900-K223+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：清理水沟、清理外观、处理小树竹、打药水 作业负责人：路警fv3453146 驻站埔上：蒋坤宏fv3453136 工地防护：乔华fv3453073 作业人员：姜小雨 胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀9对讲机3油锯1安全绳1安全帽5铁锹1割草机2喷雾器2水桶2 下午 作业里程：K212+000-k214+000 作业时间：15: 00-17:30 作业项目：清理水沟、清理外观、打药水 作业负责人：路警fv3453146 驻站富文：蒋坤宏fv3453136 工地防护：乔华fv3453073 作业人员： 姜小雨 胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀9铁锹2对讲机3喷壶2水桶2割草机2油锯1安全帽5 K193抢险：负责：张帅fv3453075 驻站卫闽：李鑫FV3453148 工地防护：孙鹏贺FV3453151 邵武秋检：陈日义 许梁 探亲：牛钊 李国督 补休：侯展 刁振国 张强 刘志华 | 2026年9月7日富文抢险队 作业里程:k190+400−k193+900 作业项目：清理水沟、外观，涵渠砍草清淤，打药水 作业时间：5:00—10:30 15:00-18:30 作业负责人:张帅fv3453075 驻站卫闽：李鑫fv3453148 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全绳2铁锹4锄头2割草机2油锯1喷雾器1土箕4扁担2 跨线里程： k190+350+420+600+750+800 k191+150+360+550+800 k192+460+730+820 k193+160+250
8日 | 富文路桥养修工区2026年9月8日计划 上午作业里程：K227+800-K230+000 作业时间：5: 00-10:30 15:00-18:30 作业项目：清理水沟淤积、清理外观、处理小树竹、打药水 作业负责人：路警fv3453146 驻站顺昌：蒋坤宏（执法仪不足） 工地防护：乔华fv3453073 张帅Fv3453075 作业人员： 胡佳辉 吴章荣 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河+民工22人 作业工具：砍刀26对讲机4油锯2安全绳3安全帽28铁锹10锄头5土箕16割草机4喷雾器4水桶2 无人机打药：负责：姜小雨fv3453136 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护：孙鹏贺FV3453151 189施工：负责人：张强Fv3453147 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护：刁振国Fv3453148 邵武秋检：陈日义 许梁 室内：李辉 探亲：牛钊 李国督 补休：侯展 刘志华 事假：张勉 | 2026年9月8日富文路桥养修工区 作业项目:无人机喷洒除草剂 作业地点: 上午：鹰厦线k181+000-k194+000 作业时间: 5:00-10:30 15:00-18:30 作业负责人:姜小雨fv3453136 工地防护员:孙鹏贺FV3453151 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 作业人数:民工7人 工机具:作业工具，无人机一台，油式喷壶两台，水桶4个，安全帽7个，扁挑2根，执法仪1终端机2 安全帽8 跨线里程： k182+000+450+800 k183+200+700 k184+100+300+630+870 k185+230+600+800 k186+500+600+750 k187+200+350+500 k188+800 k189+000+200+350 | 2026年9月8日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1：作业里程:鹰厦线k189+250-k189+950 作业项目:搬运材料，清理坡面，放样 2：作业时间: 上午：5：00-10:30 （） 下午15：00～18：30 3：作业负责人: 张强 fv3453148 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员 刁振国（fv3453147） 4：作业人员： 职工3人，民工5人 5：作业机具：安全帽7，安全带4，安全绳4，刀5，无线对讲机3 6：跨线里程：189+500 7、盯控 ： 8：备注：
9日 | 富文路桥养修工区2026年9月9日计划 上午作业里程：K190+400-K194+539 作业时间：5: 30-11:00 14:30-18:00 作业项目：清理涵渠淤积、清理外观、处理小树竹、打药水 作业负责人：张帅fv3453075 带班人：乔华Fv3453073 驻站顺拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护 孙鹏贺Fv3453151 作业人员： 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河+民工23人 作业工具：砍刀26对讲机4油锯2安全绳3安全帽28铁锹10锄头5土箕16割草机4喷雾器4水桶2 189施工：负责人：张强Fv3453147 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护：刁振国Fv3453148 邵武秋检：陈日义 许梁 延平授师仪式：路警 室内：胡佳辉 李辉 桥隧工轮训：姜小雨 蒋坤宏 探亲：牛钊 李国督 补休：侯展 刘志华 | 2026年9月9日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1：作业里程:鹰厦线k189+250-k189+950 作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖 2：作业时间: 上午：5：30-11:00 下午15：00～18：30 3：作业负责人: 张强 fv3453148 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员 刁振国（fv3453147） 4：作业人员： 职工3人，民工5人 5：作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳2，刀5，锹4，锄头3，土镐，2，无线对讲机3，终端2，执法仪2， 6：跨线里程：189+500 7、盯控 ： 8：备注：
10日 | 富文路桥养修工区2026年9月10日计划 上午作业里程：K0+000-K1+500(水泥厂专用线) 作业时间：5: 30-11:00 作业项目：清理碎石 作业负责人：路警fv3453146 驻站顺昌：刘志华（执法仪不足） 工地防护：乔华fv3453073 作业人员： 李辉 胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：对讲机3箩筐6抬杠4 下午作业里程：K184+200-186+738 作业时间：15:30-18:00 作业项目：标志刷新，清理外观 作业负责人：路警Fv 3453146 驻站拿口：刘志华（执法仪编号不足） 工地防护：乔华Fv3453073 作业人员：李辉 胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：油漆刷2砍刀6对讲机3割草机1铁锹1 189施工：负责人：张强Fv3453147 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护：刁振国Fv3453148 186抢险：负责人：张帅Fv3453075 驻站拿口：李鑫（执法仪编号不足） 工地防护：孙鹏贺Fv3453151 桥隧工轮训：姜小雨 蒋坤宏 新职生培训：张涛 探亲：李国督 婚假: 牛钊 补休：侯展 许梁 | 2026年9月10日富文抢险队 作业里程:k186+600−k188+700 作业项目：处理危树和倒树，清理水沟、外观，清理土石，打药水 作业时间：5:00—11:00 14:30-17:30 作业负责人:张帅fv3453075 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带5安全绳5铁锹4锄头2割草机2油锯1喷雾器1土箕4扁担2 跨线里程： k186+738+800+850 k187+150+360+550+800 k188+460+700 车间砍树盯控：徐鹏 | 2026年9月10日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1：作业里程:鹰厦线k189+250-k189+950 作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖 2：作业时间: 上午：5：00-11:00 下午14：30～17：30 3：作业负责人: 张强 fv3453148 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员 刁振国（fv3453147） 4：作业人员： 职工3人，民工6人 5：作业机具：安全帽8，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐，2，无线对讲机3，终端2，执法仪2， 6：跨线里程：189+500 7、盯控 ： 8：备注：
11日 | 富文路桥养修工区2026年9月11日计划 上午作业里程：K202+000-K206+000 作业时间：5: 30-11:00 作业项目：清理外观，处理小树竹，清理水沟 作业负责人：路警fv3453146 驻站富文：刘志华Fv3453136 工地防护：乔华fv3453073 作业人员： 李辉 胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：对讲机3砍刀8割草机1油锯1，安全绳1安全帽6 下午工区学习及环境卫生 作业负责人：路警 作业人员：乔华 刘志华 胡佳辉 李辉 张涛 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 189施工：负责人：张强Fv3453147 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护：刁振国Fv3453148 186抢险：负责人：张帅Fv3453075 驻站拿口：李鑫（执法仪编号不足） 工地防护：孙鹏贺Fv3453151 桥隧工轮训：姜小雨 蒋坤宏 室内学习：张涛 探亲：李国督 婚假: 牛钊 补休：侯展 许梁 | 2026年9月11日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1：作业里程:鹰厦线k189+250-k189+950 作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 2：作业时间: 上午：5：30-11:00 下午14：30～18：00 3：作业负责人: 张强 fv3453148 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员 刁振国（fv3453147） 4：作业人员： 职工3人，民工5人 5：作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐，2，无线对讲机3，终端2，执法仪2， 6：跨线里程：189+500 7、盯控 ： 8：备注： | 2026年9月11日富文抢险队 作业里程:k186+738−k188+700 作业项目：处理倒树，砍杂树，清理水沟、外观，清理土石 作业时间：5:30-11:00 14:30-18:00 作业负责人:张帅fv3453075 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带5安全绳5铁锹4锄头2割草机2油锯1喷雾器1土箕4扁担2 跨线里程： k186+738+800+850 k187+150+360+550+800 k188+460+700
12日 |  | 2026年9月12日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1：作业里程:鹰厦线k189+250-k189+950 作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 2：作业时间: 上午：5：30-11:00 下午 停工 3：作业负责人: 张强 fv3453148 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员 路警（fv3453147） 4：作业人员： 职工3人，民工5人 5：作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐，2，无线对讲机3，终端2，执法仪2， 6：跨线里程：189+500 7、盯控 ： 8：备注：
13日 |  | 2026年9月13日富文抢险队 作业里程:k199+800−k202+025 作业项目：涵渠砍草、清淤，搜山砍草，清理外观、坡面砍草、搬运材料 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:张帅fv3453075 驻站陈坊：刘志华fv3453136 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀10安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3 跨线里程： k200+150+280+460+790 k201+360+680+960 k202+025 | 2026年9月13日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1：作业里程:鹰厦线k189+250-k189+950 作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 2：作业时间: 上午：5：30-11:00 下午 :14:30-18:00 3：作业负责人: 蒋坤宏 fv3453148 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员 路警（fv3453147） 4：作业人员： 职工3人，民工5人 5：作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐，2，无线对讲机3，终端2，执法仪2， 6：跨线里程：189+500 7、盯控 ： 8：备注：
14日 | 富文路桥养修工区2026年9月14日计划 上午作业里程：K196+400-K199+000 作业时间：5: 00-10:30 作业项目：清理水沟、清理外观、处理小树竹、打药水 作业负责人：路警fv3453146 驻站陈坊：刁振国（执法仪不足） 工地防护：姜小雨fv3453073 作业人员：胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀8对讲机3油锯1安全绳1安全帽5铁锹1割草机2喷雾器2水桶2 下午 作业里程：K211+347-k213+000 作业时间：14: 30-17:00 作业项目：涵渠砌体勾缝，涵渠砍草 作业负责人：路警fv3453146 （未上线路，不设防护） 作业人员： 姜小雨 胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀6铁锹2对讲机3喷壶2水桶2割草机2勾缝器2手锤2钢钎2灰抹2 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453147 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：乔华Fv3453148 K200抢险：负责：张帅fv3453075 驻站陈坊：刁振国（执法仪不足） 工地防护员：刘志华Fv3453136 桥隧工轮训：孙鹏贺 牛钊 许梁 技师考试：张强 室内：张涛 探亲： 李国督 补休：侯展 | 2026年9月14日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1：作业里程:鹰厦线k189+250-k189+950 作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 2：作业时间: 上午：5：30-11:00 下午 :14:30-18:00 3：作业负责人: 蒋坤宏 fv3453148 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员 乔华（fv3453147） 4：作业人员： 职工3人，民工5人 5：作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐，2，无线对讲机3，终端2，执法仪2， 6：跨线里程：189+500 7、盯控 ： 8：备注： | 2026年9月14日富文抢险队 作业里程:k199+800−k202+025 作业项目：涵渠砍草、清淤，搜山砍草，清理外观、坡面砍草、搬运材料 作业时间：5:00—11:00 14:30-17:30 作业负责人:张帅fv3453075 驻站陈坊：刁振国（执法仪不足） 工地防护员：刘志华Fv3453136 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3 跨线里程： k200+150+280+460+790 k201+360+680+960 k202+025
15日 | 富文路桥养修工区2026年9月15日计划 上午作业里程：K229+300-K232+000 作业时间：5: 30-11:00 作业项目：清理水沟、水沟勾缝打缝，清理外观 作业负责人：路警fv3453146 驻站顺昌：刁振国Fv3453136 工地防护：姜小雨fv3453073 作业人员：胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀8对讲机3安全帽5铁锹2割草机1手锤4钢钎4勾缝器4灰抹4 下午 作业里程：K219+700-k220+300 作业时间：14: 30-17:00 作业项目：涵渠砌体勾缝，涵渠砍草，清理外观 作业负责人：路警fv3453146 驻站埔上：刁振国Fv3453136 工地防护：姜小雨Fv3453073 作业人员： 胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀6铁锹2对讲机3割草机1勾缝器2手锤2钢钎2灰抹2 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：乔华Fv3453147 K200抢险：负责：张帅Fv3453075 217公铁护栏交底：刘志华 桥隧工轮训：孙鹏贺 牛钊 许梁 技师考试：张强 室内：张涛 探亲： 李国督 补休：侯展 | 2026年9月15日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面勾缝、搬运材料 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:张帅fv3453075 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工23人，职工1人。 作业机具：砍刀10安全帽23铁锹6，锄头5，手锤5，钢钎5，大锤2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4 | 2026年9月15日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1：作业里程:鹰厦线k189+250-k189+950 作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 2：作业时间: 上午：5：00-10:30 下午 :14:30-18:00 3：作业负责人: 蒋坤宏 fv3453148 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员 乔华（fv3453147） 4：作业人员： 职工3人，民工5人 5：作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐，2，无线对讲机3，终端2，执法仪2， 6：跨线里程：189+500 7、盯控 ： 8：备注：
16日 | 富文路桥养修工区2026年9月16日计划 作业里程：K221+000-223+000 作业时间：5: 30-11:00. 14:30-17:00 作业项目：清理水沟、清理外观，处理小树竹，打药水 作业负责人：姜小雨fv3453146 驻站埔上：刁振国Fv3453136 工地防护：刘志华fv3453073 作业人员：胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀8对讲机3安全帽5铁锹1割草机2油锯1安全绳1 喷壶2水桶1 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：乔华Fv3453147 K200抢险：负责：张帅Fv3453075 桥隧工轮训：孙鹏贺 牛钊 许梁 技师考试：张强 外部环境巡查：路警 桥隧工岗前培训班：张涛 探亲： 李国督 补休：侯展 | 2026年9月16日富文抢险队 作业里程:k199+800−k200+595 作业项目：涵渠砍草、清淤、清理水沟、砂浆抹面勾缝、搬运材料 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:张帅fv3453075 （不上线作业，从K200+178涵过线路，不设防护体系） 作业人员：民工23人，职工1人。 作业机具：砍刀10安全帽23铁锹6，锄头5，手锤5，钢钎5，大锤2，扁担10，灰抹4，灰桶15，勾缝器4 | 2026年9月16日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:乔华（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工5人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+500 8、盯控 ： 9、备注：
17日 | 富文路桥养修工区2026年9月17日计划 作业里程：K202+025-K205+300 作业时间：5: 30-11:00. 作业项目：清理水沟、清理外观，处理小树竹、打药水 作业负责人：姜小雨fv3453146 驻站陈坊：刁振国Fv3453136 工地防护：刘志华fv3453073 作业人员：许梁 胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀8对讲机3安全帽6铁锹1割草机2油锯1安全绳1喷壶2水桶1 下午作业里程：K209+900−K211+400 作业时间：14:30-17:00 作业项目：清理涵渠，打药水 作业负责人：姜小雨Fv3453146 （未上线作业，不设防护） 作业人数：刘志华 许梁 胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业机具：砍刀8割草机2安全帽6铁锹1喷壶2水桶1 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：乔华Fv3453147 K200抢险：负责：张帅Fv3453075 驻站陈坊：刁振国Fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 外部环境巡查：路警 桥隧工岗前培训班：张涛 探亲：李国督 婚假: 牛钊 补休：侯展 张强 | 2026年9月17日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:乔华（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工5人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+500、189+650 8、盯控 ： 9、备注： | 2026年9月17日富文抢险队 作业里程:k199+800−k202+025 作业项目：涵渠砍草、清淤，搜山砍草，清理水沟外观、坡面砍草 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:张帅fv3453075 驻站陈坊：刁振国fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3 跨线里程： k200+150+280+460+790 k201+360+680+960 k202+025
18日 | 富文路桥养修工区2026年9月18日计划 作业里程：K189+700-K191+800 作业时间：5: 30-11:00. 作业项目：清理水沟、水沟勾缝、涵渠管节勾缝，清理外观，打药水 作业负责人：路警fv3453146 驻站拿口：李鑫 工地防护：乔华fv3453073 作业人员：姜小雨 许梁 胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀8对讲机3安全帽6铁锹1勾缝器2钢钎2手锤2割草机1安全绳1喷壶2水桶1 下午工区环境卫生 负责人：路警 作业时间：14:30-17:00 作业人数： 姜小雨 乔华 许梁 胡佳辉 李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：刘志华Fv3453147 K200抢险：负责：张帅Fv3453075 驻站陈坊：刁振国Fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 桥隧工岗前培训班：张涛 探亲：李国督 婚假: 牛钊 补休：侯展 张强 | 2026年9月18日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:刘志华（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工5人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+500、189+650 8、盯控 ： 9、备注： | 2026年9月18日富文抢险队 作业里程:k199+800−k202+025 作业项目：涵渠砍草、清淤，搜山砍草，清理水沟外观、打药水 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:张帅fv3453075 驻站陈坊：刁振国fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3喷雾器2 跨线里程： k200+150+280+460+790 k201+360+680+960 k202+025
19日 |  | 2026年9月19日富文抢险队 作业里程:k199+800−k202+025 作业项目：涵渠砍草、清淤，搜山砍草，清理水沟外观、打药水 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:张帅fv3453075 驻站陈坊：刁振国fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3喷雾器2 跨线里程： k200+150+280+460+790 k201+360+680+960 k202+025 | 2026年9月19日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:刘志华（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工5人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+500、189+650 8、盯控 ： 9、备注：
20日 | 富文路桥养修工区2026年9月20日计划 上午作业里程：K202+400-K205+300 作业时间：5: 30-11:00. 作业项目：清理水沟、清理外观，处理小树竹，打药水 作业负责人：姜小雨fv3453146 驻站陈坊：刁振国Fv3453136 工地防护：乔华fv3453073 作业人员：李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀6对讲机3安全帽3铁锹1割草机2安全绳1油锯1喷壶2水桶1 下午作业里程：K212+00-K213+00 作业时间：14:30-17:00 作业项目：清理水沟，打药水 作业负责人：姜小雨 (未上线路，单边行走，不设驻站) 工地防护：乔华 作业人员：李辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀6割草机2铁锹1喷壶2水桶1 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：刘志华Fv3453147 K200抢险：负责：张强Fv3453075 驻站陈坊：刁振国Fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 桥隧工岗前培训班：张涛 桥隧工培训：李国督 车间学习财务共享：许梁 婚假: 牛钊 补休：路警 张帅 侯展 胡佳辉 | 2026年9月20日富文抢险队 作业里程:k199+000−k202+025 作业项目：清理涵渠，搜山砍草，清理水沟外观、清理防加设备，打药水 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:张强fv3453075 驻站陈坊：刁振国fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3喷雾器2 跨线里程： k199+000+350+660+780+950 k200+150+280+460+790 k201+250+360+680+960 k202+025 | 2026年9月20日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:刘志华（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工5人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+250、189+350 8、盯控 ： 9、备注：
21日 | 富文路桥养修工区2026年9月21日计划 上午作业里程：K189+800-K191+800 作业时间：5: 30-11:00. 作业项目：清理水沟、清理外观，处理小树竹，打药水 作业负责人：路警fv3453146 驻站拿口：李鑫 工地防护：乔华fv3453073 作业人员：姜小雨 李辉 许梁 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀8对讲机3安全帽6铁锹1割草机2安全绳1油锯1喷壶2水桶1 下午作业里程：K192+800-194+400 作业时间：14:30-17:00 作业项目：清理水沟 、清理外观、处理小树竹、打药水 作业负责人：路警Fv3453146 驻站拿口：李鑫 工地防护：乔华Fv3453073 作业人员：姜小雨 李辉 许梁 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀6割草机2铁锹1安全帽6油锯1安全绳1喷壶2水桶1 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：刘志华Fv3453147 K200抢险：负责：张帅Fv3453075 驻站陈坊：刁振国Fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 桥隧工岗前培训班：张涛 桥隧工培训：李国督 婚假:牛钊 补休：侯展 张强 胡佳辉 | 2026年9月21日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:刘志华（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工5人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+250、189+350 8、盯控 ： 9、备注： | 2026年9月21日富文抢险队 作业里程:k199+000−k200+595 作业项目：清理涵渠，搜山砍草，清理水沟外观、清理防加设备，打药水 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:张帅fv3453075 驻站陈坊：刁振国fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3喷雾器2 跨线里程： k199+000+350+660+780+950 k200+150+280+460+595
22日 | 富文路桥养修工区2026年9月22日计划 上午作业里程：K235+800-K237+000（顺昌水泥厂专用线K0+000-K1+200） 作业时间：5: 30-11:00. 作业项目：清理碎石 作业负责人：路警fv3453146 驻站顺昌：刁振国(旧4G) 工地防护：乔华fv3453073 作业人员：许梁 胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：对讲机3箩筐6抬杠4大锤1铁锹2 下午作业里程：212+000-214+000 作业项目：清理水沟，清理外观，打药水 作业负责人：路警Fv3453146 驻站富文：刁振国(旧4G) 工地防护：乔华Fv3453073 作业人员：许梁 胡佳辉 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业机具：砍刀8割草机2安全帽2喷壶2水桶1对讲机3铁锹1 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：刘志华Fv3453147 K200抢险：负责：姜小雨Fv3453075 驻站陈坊：张强Fv3453136 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 桥隧工岗前培训班：张涛 桥隧工培训：李国督 室内：张帅 婚假: 牛钊 补休： 侯展 李辉 | 2026年9月22日富文抢险队 作业里程:k199+000−k200+595 作业项目：清理涵渠，搜山砍草，清理水沟外观、清理防加设备，打药水 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:姜小雨fv3453075 驻站陈坊：张强fv3453136 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3喷雾器2 跨线里程： k199+000+350+660+780+950 k200+150+280+460+595 | 2026年9月22日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:刘志华（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工5人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+250、189+350 8、盯控 ： 9、备注：
23日 | 富文路桥养修工区2026年9月23日计划 上午作业里程：K202+800-K205+300 作业时间：5: 30-11:00. 14:30-17:00 作业项目：清理水沟、清理外观，处理小树竹，打药水 作业负责人：张帅fv3453146 驻站陈坊：刁振国（旧4G） 工地防护：乔华fv3453073 作业人员：吴章荣 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀8对讲机3安全帽6铁锹1割草机2安全带3安全绳3油锯1喷壶2水桶1 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：张强Fv3453147 K200抢险：负责：姜小雨Fv3453075 驻站陈坊：刁振国（旧4G） 工地防护员：孙鹏贺Fv3453151 K217公铁并行护栏监护：刘志华Fv3453136 桥隧工岗前培训班：张涛 探亲：李国督 外部环境排查：路警,许梁 防洪盯控：胡佳辉，李辉 婚假: 牛钊 补休： 侯展 事假： 张勉 | 2026年9月23日富文抢险队 作业里程:k199+000−k200+595 作业项目：清理涵渠，搜山砍草，清理水沟外观、清理防加设备，打药水 作业时间：5:30—11:00 14:30-18:00 作业负责人:姜小雨fv3453075 驻站陈坊：刁振国fv3453136 工地防护员：孙鹏贺fv3453151 作业人员：民工23人，职工3人。 作业机具：砍刀20安全帽23安全带8安全绳8铁锹6锄头3割草机2油锯1土箕6扁担3喷雾器2 跨线里程： k199+000+350+660+780+950 k200+150+280+460+595 | 2026年9月23日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树，清理土石，清理水沟，整修检查道 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:张强（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工6人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+250、189+350 8、盯控 ： 9、备注： | 2026年9月23日邵武路桥车间安防施工：福建省祥源水利建筑工程有限公司 1.作业时间:5:30-11：00 14:30-18：00 2.里程:鹰厦线 K217+000-k217+800 3.作业人数:1职+6民 4.防护体系:未上线路，不影响行车，不设防护 5.负责人：刘志华 6.项目: 清理场地、搬运材料，开挖基坑、绑扎钢筋、浇筑混凝土、立模 7.工具:安全帽6顶、执法仪1台、酷米终端机1部、发电机1台，扳手二把，山锄4把，铁锹4把，铁铲2把 ，斗车2部 电锤2部 8.现场负责人 黄发清 电话：13767652200 施工队负责人：黄兴华: 手机号码150 8050 4567 备注：现场无上线无跨线
24日 | 富文路桥养修工区2026年9月24日计划 上午作业里程：K186+500-K188+600 作业时间：5: 30-11:00. 作业项目：清理水沟、清理外观，处理小树竹，打药水 作业负责人：姜小雨fv3453146 驻站拿口：李鑫 工地防护：乔华fv3453073 作业人员：路警 吴章荣 张勉 李新杰 陈财丁 傅基荣 章文河 作业工具：砍刀6对讲机3安全帽6铁锹1割草机2安全绳1油锯1喷壶2水桶1 下午室内周学习及环境卫生 作业时间：13:30-16: 00 负责人：姜小雨 K189施工队：负责人：蒋坤宏Fv 3453148 驻站拿口：李鑫（执法仪不足） 工地防护员：张强Fv3453147 K217公铁并行护栏监护：刘志华（旧4G） 桥隧工岗前培训班：张涛 车间技能比赛：许梁 胡佳辉 防洪盯控：孙鹏贺 探亲：李国督 室内：张帅 婚假: 牛钊 补休： 侯展 刁振国 李辉 | 2026年9月24日邵武路桥车间安防施工：福建省祥源水利建筑工程有限公司 1.作业时间:5:30-11：00 14:30-18：00 2.里程:鹰厦线 K217+000-k217+800 3.作业人数:1职+6民 4.防护体系:未上线路，不影响行车，不设防护 5.负责人：刘志华 6.项目: 清理场地、搬运材料，开挖基坑、绑扎钢筋、浇筑混凝土 7.工具:安全帽6顶、执法仪1台、酷米终端机1部、发电机1台，电动扳手二把，山锄4把，铁锹4把，铁铲2把 ，斗车2部 电锤2部 8.现场负责人 黄发清 电话：13767652200 施工队负责人：黄兴华: 手机号码150 8050 4567 备注：现场无上线无跨线 | 2026年9月24日邵武路桥车间（富文路桥养修工区）189抢险 1、作业里程:鹰厦线K189+250-K189+950 2、作业项目:搬运材料，砍草，放样，基坑开挖，处理倒树，清理土石，清理水沟，整修检查道 3、作业时间: 上午：5:30-11:00 下午：14:30-18:00 4、作业负责人:蒋坤宏（fv3453148） 驻站拿口:李鑫（执法仪不足） 工地防护员:张强（fv3453147） 5、作业人员： 职工3人，民工6人 6、作业机具：安全帽7，安全带2，安全绳4，油锯1，刀5，锹4，锄头3，土镐2，无线对讲机3，终端2，执法仪2 7、跨线里程：189+250、189+350 8、盯控 ： 9、备注：
25日
26日
27日
28日
29日
30日

## 10月
10月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 11月
11月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

## 12月
12月
| 工区计划 | 施工点计划1 | 施工点计划2 | 施工点计划3 | 施工点计划4 | 施工点计划5 | 施工点计划6
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日